Nr. ȋnregistrare: 3899/14.10.2025

PLAN  DE  DISEMINARE  ȘI  VALORIZARE A  REZULTATELOR

proiectului nr. 2025-1-RO01-KA122-SCH-000312406 cu titlul Digitalizare-prezent şi viitor, proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, acțiune cheie K1, domeniul Educație Școlară.

| Perioada realizare | Obiective | Activitati | Mijloace utilizate | Grup tinta | Responsabili | Rezultate asteptate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Septembrie-octombrie 2025 | Lansarea şi promovarea proiectului; Informarea comunitǎƫii ȋnainte de mobilitǎƫi | -Publicare anunƫ pe social media (pagina de Facebook a Liceului Teoretic ,,George Vâlsan’’) -Diseminare în cadrul şedinƫei Consiliului profesoral | -Site-ul instituției, -rețele sociale, -Procesul-verbal al CP. | Elevi, profesori, părinți, comunitatea locală | Echipa de proiect Erasmus+, profesor coordonator, responsabil PR | -Creșterea interesului pentru proiect; Conștientizarea beneficiilor educației digitale |
| Octombrie 2025 Octombrie-Noiembrie 2025 | Furnizarea de informaƫii ȋn legǎturǎ cu obiectivele proiectului şi prezentarea activitǎƫilor ce se vor desfǎşura pe parcursul implementǎrii proiectului Informarea publicului asupra activităților relevante din proiect | Prezentarea generală a Digitalizare-prezent şi viitor,un proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, acțiune cheie K1, domeniul Educație Școlară Realizarea unui panou al proiectului Digitalizare pentru prezent si viitor, proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene (informaƫii cu privire la proiectul lansat: scopul, obiectivele, mobilitǎƫile /perioadele de desfǎşurare ) | Pagina de facebook al școlii Grupul de Whatsup al cadrelor didactice ale Liceului Teoretic ,,George Vâlsan’’, Fǎurei Panou publicitar, fotografii articol mass-media site-ul școlii facebook-ul școlii | Cadre didactice Comunitatea locală Elevi Părinți Elevi, cadre didactice, părinți Comunitate locală, județeaană | Directorul profesor coordonator, Responsabil cu asigurarea vizibilității programului și proiectului, diseminarea și valorizarea rezultatelor (Responsabil PR) Echipa de proiect Erasmus+, profesor coordonator, responsabil PR | Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de formare internaționale Promovarea proiectelor Erasmus + - o mai bună informare cu privire la programul Erasmus + Informații despre activitățile proiectului, rezultatele proiectului Creșterea interesului pentru proiectele Erasmus |
| 2025 Noiembrie-Decembrie (Cehia) Game –Based Learning and Gamification Mai–Iunie (Spania) ICT in the classroom; Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity | Valorificarea și multiplicarea rezultatelor după fiecare mobilitate | Prezentare PowerPoint/video; Publicarea materialelor; Redefinirea colțului Erasmus; Eveniment final „ Digitalizare pentru prezent si viitor”; Realizarea unui ghid digital; Clip video final | PowerPoint, site-ul școlii, YouTube, presa locală, materiale tipărite și digitale | Elevi Cadre didactice Părinți Comunitatea locală | Echipa de proiect Erasmus+, profesor coordonator, responsabil PR | Mediatizarea proiectelor Erasmus+. |
| Decembrie 2025 | Prezentarea activitǎƫilor desfǎşurate la cursul de formare Game –Based Learning and Gamification ( desfășurat în Cehia, la Praga, în perioada 17-21 noiembrie 2025) | Prezentarea activităților desfășurate la cursul de formare | Ședință CP Proces verbal poze, panou publicitar | Cadre didactice Părinți Elevi | Participanții la mobilitate Echipa de proiect | Promovarea competențelor digitale dobândite, diseminarea impactului proiectului |
| Ianuarie-Februarie Martie 2026 Mai-Iunie 2026 Permanent, după fiecare etapă Septembrie-Octombrie 2026 | Activități educative cu elevii și cadrele didactice folosind metodele și tehnicile noi învățate la cursul de formare Diseminarea în presa scrisă și pe site-ul școlii a informațiilor privind desfășurarea întregului proiect Ghid de bună practică, realizat în urma participării la prima mobilitate din cadrul proiectului ,,Digitalizare-prezent şi viitor” Prezentarea activitǎƫilor desfǎşurate la cursul de formare ICT in the Classroom: InnovativeTools to facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity, desfǎşurat ȋn Valencia, Spania ȋn perioada 18-23 mai 2025. Asigurarea vizibilității continue și implicarea comunității Utilizarea aplicațiilor digitale, a metodelor moderne de predare-învatare-evaluare în cadrul lecțiilor Evaluarea impactului și a gradului de implicare Prezentarea rezultatelor proiectului şi a impactului asupra instituƫiei şcolare, a comunitǎƫii | . -Prezentarea activitaților desfăsurate în cadrul proiectului Erasmus+ - Promovarea proiectului Erasmus+. - Ȋncurajarea cadrelor didactice de a candida la viitoarele proiecte Erasmus+ și de a se implica în proiectele interne și internaționale ce se vor desfășura Prezentarea activităților desfășurate la cursul de formare Game –Based Learning and Gamification (noiembrie 2025) Adăugarea de materiale (informații, fotografii) la panoul Erasmus + privind activitățile desfășurate la cursul de formare ICT in the Classroom: InnovativeTools to facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity, (mai 20250 Actualizarea constantă a site-ului; Postări regulate pe social media; Articole în presa locală; Evenimente publice și Erasmus Day (septembrie 2026) Colectare feedback prin Google Forms; Monitorizare număr participanți; Analiza rezultatelor tangibile (ghid, video,) -Aplicarea de chestionare de satisfacție elevilor, parinților, cadrelor didactice - Diseminare în cadrul cercurilor pedagogice din județul Brăila, în cadrul lectoratelor cu părinții -Completarea portofoliului personal cu fise de lucru,chestionare,planuri de lecție, postere, unități de învățare etc - Completarea Ghidului de bune practici Postări regulate pe social media; Articole în presa locală; | Ateliere de lucru cu cadrele didactice, părinții, elevii site-ul și facebook-ul școlii articol în presă Ședință CP Proces verbal poze, panou publicitar Site-ul instituției, social media, newsletter, panou Erasmus, presă locală Formulare Google, rapoarte interne, evaluări post-eveniment social media, presă locală | Comunitatea locală Cadre didactice Elevi Parinti Comunitatea locala Comunitatea educațională, publicul larg Cadrele didactice si elevii liceului dar si din scoli vecine Elevi, profesori, parteneri locali Comunitatea educațională, publicul larg | Responsabil cu asigurarea vizibilității programului și proiectului, diseminarea și valorizarea rezultatelor Coordonator proiect Coordonator proiect Responsabil cu asigurarea vizibilității programului și proiectului, diseminarea și valorizarea rezultatelor Echipa de proiect și departamentul comunicare Echipa de proiect Participanții la mobilitate Echipa de monitorizare și evaluare Erasmus+ Echipa de monitorizare și evaluare Erasmus+ | Cresterea motivatiei de a participa la programe europene Mediatizarea proiectelor Erasmus+. Creșterea actului educațional Creșterea prestigiului unității de învățământ la nivel local, județean Creșterea notorietății proiectului și consolidarea imaginii instituției Îmbunătățirea abilităților de comunicare și relaționare ale tuturor actorilor implicatți în educație Mediu atractiv si stimulativ pentru elevi Îmbunătățirea calității activităților viitoare și documentarea bunelor practice Îmbunătățirea abilităților de comunicare și relaționare ale tuturor actorilor implicatți în educație Mediu atractiv si stimulativ pentru elevi |

Responsabil  diseminare ,                                                                                                                       Coordonator de proiect,

Prof. Paraschiv Marilena                                                                                                                               Prof. Rotaru Cornelia