Nr.3883 / 13.10. 2025

PLAN  DE  IMPLEMENTARE

proiectului nr. 2025-1-RO01-KA122-SCH-000312406 cu titlul Digitalizare-prezent şi viitor, proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, acțiune cheie K1, domeniul Educație Școlară.

| OBIECTIVE | ACTIVITĂȚI | RESURSE | RESPONSABILI | PERIOADA DE REALIZARE | REZULTATE AȘTEPTATE | INDICATORI DE REALIZARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activități de pregătire(premobilitate) |  |  |  |  |  |
| Asigurarea cadrului optim de implementare a proiectului conform candidaturii aprobată | 1.Reuniunea de informare si consiliere, aferenta proiectelor de mobilitate de scurta durata KA122 – domeniul Educație Scolara. 2.Deschidere cont proiect în euro (documentare condiții gestionare bani, comisioane bancare pentru operațiuni de transfer) 3.Pregătirea proiectului - semnarea contractului de finanțare - stabilirea echipei de management al proiectului - întâlnirea echipei de management al proiectului pentru distribuirea responsabilităților, stabilirea diagramei Gantt. 4.Lansarea proiectului - prezentarea proiectului în Consiliul Profesoral/ Consiliul de Administrație, pe pagina de facebook al școlii - crearea unei pagini a proiectului pe site-ul școlii - afișarea unui banner 5.Contactarea furnizorilor de formare -anunțare aprobare grant -obținerea calendarului cu activitățile de formare/curs -solicitare date de contact - anunț nr. participanți/curs 6. Selecția participanților la mobilități - elaborarea procedurii de selecție - publicare anunț selecție, criterii de selecție, criterii de eligibilitate, conținutul dosarului de candidatură etc - selecție 6 beneficiari cursuri de formare-concurs de dosare -publicarea rezultatelor inițiale și finale 7. Pregătirea participanților pentru mobilități - pregătire lingvistică - pregătire pegagogică - pregătire culturală - deschidere cont în euro de către participanții la mobilitate la aceeași Bancă - contactarea furnizorilor de curs, obținere informații aeroport, cazare, masa, transport intern -solicitare date de contact și realizare listă de contacte pentru participanți - încheierea contractelor de finanțare și a acordurilor de învățare pentru fiecare participant la mobilitate( școală – participant, școală-participant-organizație gazdă) - obținerea calendarului de formare de la organizația gazdă 8. Înregistrarea participanților la mobilități Colaborarea cu furnizorii de formare pentru eliberarea documentului de mobilitate Europass | Email Laptop, conexiune la internet documente contractuale cadre didactice ale Liceului Teoretic ,,George Vâlsan” Făurei membrii echipei de proiect site-ul și facebook-ul școlii prezentare ppt despre proiect furnizorii de curs email internet platforma School Educațion Gatewey cadrele didactice din Liceul Teoretic ,,George Vâlsan” Făurei procedură de selecție site-ul, facebook-ul și avizierele școlii chestionar pentru identificarea nevoilor de pregătire a participanților program de pregătire lingvistică, pedagogică, culturală participanții la mobilitate resurse financiare conform alocărilor bugetare agenții de turism companii de transport companii de asigurări documente contractuale Platforma Erasmus+ and European Solidarity Corps platform (europa.eu) email, telefon http://mobility.europass-ro.ro/ | Director Persoană de contact Director Responsabil financiar Director Responsabil financiar coordonatorul de proiect membrii echipei de proiect coordonatorul de proiect coordonatorul de proiect responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri) comisia de selecție responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri) responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului fiecare participant la mobilitate responsabilul financiar coordonatorul de proiect director responsabilul financiar coordonatorul de proiect furnizorii de curs coordonatorul de proiect/persoana de contact | 6. oct.2025 septembrie 2025 octombrie 2025 octombrie 2025 octombrie 2025 august -octombrie 2025 Octombrie 2025 Octombrie 2025 Martie- aprilie 2026 Octombrie 2025- pentru mobilitatea din Cehia Ianuarie 2026 pentru mobilitatea din Spania Noiembrie 2025 ptr mobilitatea din Cehia Aprilie 2026 ptr mobilitatea din Spania | Clarificarea diferitelor aspect legate de implementare și gestiunea mobilităților Deschidere cont în euro la Banca Raiffeisen Contract de finanțare Echipa de management a proiectului Fișe de post cu responsabilități Popularizarea proiectului în cadrul școlii, comunității locale și pe rețele de socializare Proces verbal CP/CA Găsirea furnizorilor de curs Acordul de învățare Selecția participanților la mobilități Obținerea unor informații despre pregătirea participanților Participare la cursurile de pregătire Participanți la mobilitate pregățiți dpdv lingvistic, pedagogic și cultural Cont în euro pentru fiecare participant Oferte de la diferite agenții de voiaj și turism Depunere documente pentru obținerea cardului european de asigurări Semnarea contractelor de finanțare și a acordurilor de învățare Calendar de activități – curs de formare Înregistarea participanților în platforma https//webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module http://mobility.europass-ro.ro/ | Stabilirea metodologie de lucru Semnarea contractului de finanțare Decizie interna-echipă de management a proiectului Diagrama Gantt Proces verbal Pagina proiectului pe site-ul școlii Convorbiri de pe emailul dadana_bibi@yahoo.com Decizie- comisie de selecție Dosarul de candidatură Procedura de selecție Interpretare rezultate chestionare Liste cu prezență Documente curriculare Proces verbal încheiat la sfârșitul pregătirii Extras de cont Bilete de avion Asigurare storno Card european de asigurări de sănătate Factură individuală pentru cazare. masă, transport intern și extern Dovadă transfer bancar Contractele de finanțare și acordurile de învățare Documente Europass |
| Activități de mobilitate |  |  |  |  |  |  |
| Creșterea cu 10% a numărului de profesori din școală care utilizează învățarea bazată pe jocuri și gamificarea în munca lor cu elevii Îmbunătățirea competențelor digitale a 3 profesori din școală prin utilizarea eficientă a aplicațiilor digitale și a instrumentelor de inteligență artificială cu elevii | Fluxul 1: Game-Based Learning and Gamification Monitorizarea și evaluarea participanților la cursuri Fluxul 2: ,,ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity” Monitorizarea și evaluarea participanților la cursuri | ITC International-Cehia email telefon chestionare Europass Teacher Academy, Spania Email, tefelon chestionare | 3 cadre didactice din Liceul Teoretic ,,George Vâlsan” Făurei furnizorii de curs coordonatorul proiectului responsabil cu monitorizarea și evaluarea standardelor de calitate responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri) 3 cadre didactice din Liceul Teoretic ,,George Vâlsan” Făurei responsabil cu monitorizarea și evaluarea standardelor de calitate coordonatorul proiectului responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri) | 17 nov. – 21 nov. 2025 18. – 23. Mai 2026 | Dezvoltarea competențelor de a integra activități bazate pe joc și gamificare în activitatea didactică Modalități de integrare a instrumentelor digitale în activitatea educativă Creșterea motivației elevilor pentru scoală Competențe digitale prin utilizarea aplicațiilor digitale și instrumente AI Competențe de comunicare și relaționare cu elevii, părinții și cadrele didactice Competențe de de stimulare a creativității și gândirii critice | Documentul de mobilitate Europass Rata de absorție a bugetului pe categorii de cheltuieli Feedback de la formatori Documentul de mobilitate Europass Rata de absorție a bugetului pe categorii de cheltuieli Fedback-ul primit de la formatori (raport) |
| Activități postmobilitate |  |  |  |  |  |  |
| Dezvoltarea și integrarea la clasă a metodelor moderne și a aplicațiilor digitale, în vederea promovării unui act didactic de calitate orientat spre nevoile și interesele elevilor Asigurarea calității prin verificarea periodică a progresului înregistrat | 1. Activități de integrare - lecții demonstrative (1 lecție / participant) în care să fie integrate cunoștințele/competențele dobândite -creare de planuri de lecție, fișe de lucru, chestionare, teste,exerciții, postere (1//lună) - activități extrașcolare cu elevii, cadre didactice, părinți - elaborarea unui ghid de bune practici - sprijin permanent pentru colegii din școală care vor să aplice noile strategii/ metode/ aplicațiile digitale 2. Raportare individuală după fiecare mobilitate Activități de monitorizarea proiectului - planificarea activităților de monitorizare - identificarea potențialelor riscuri car ar putea afecta buna implementarea a proiectului - colectarea informațiilor de la membrii echipei de proiect, benefeciarii direcți și indirecți | 6 participanții la cele 2 mobilități aplicații digitale metode și strategii de predare-învățate-evaluare diferite materiale didactice laptopuri, tablete, videoproiector Participanții la mobilitate Chestionar online UE pentru cursul la care a participat Planul de monitorizare/diagrama Grantt Formularul de candidatură Chestionare de satisfacție | participanții la mobilitate responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului coordonatorul de proiect responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului coordonatorul de proiect | Decembrie 2025-Februarie 2026 Ianuarie – octombrie 2026 În termen de 30 zile de la întoarcerea din mobilitate Permanent permanent | îmbunătățirea actului didactic lecții atractive/ reducerea absenteismului crearea unui mediu școlar pozitiv motivarea elevilor pentru obținerea de rezultate școlare cât mai bune îmbunătățirea relației școală – elevi-părinți-comunitate raport de evaluare individuală Respectarea formularului de candidatură și a contractului de finanțare | Portofoliul personal Ghid de bune practici Rata și termenul de completare a chestionarului online Nr. chestionarelor de satisfacție Gradul de satisfacție a beneficiarilor di |
| Activități de evaluare |  |  |  |  |  |  |
| Măsurarea gradului de îndeplinire a obiectivelor proiectului și obținerea rezultatelor așteptate | - evaluare realizată de către furnizorii de curs - evaluarea realizată de către școală | Platforma Erasmus/Europass Chestionare Interviuri | responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului formatori participanții la mobilități | permanent | Implementarea și sustenabilitatea proiectului | Statistici |
| Diseminarea, valorizarea și promovarea proiectului |  |  |  |  |  |  |
| Implementarea unui proiect inovativ și eficient care să conducă la rezultate ale învățării de bună calitate | 1. Diseminare internă - prezentarea proiectului la nivelul școlii -amenajare panou al proiectului în holul școlii - prezentarea rezultatelor mobilităților în cadrul comisiilor metodice, lectorate cu părinții 2. Diseminare externă - prezentarea proiectului pe site-ul școlii, pe pag. de facebook al școlii, al proiectului, e-Twitter - publicații în presă - workshopu-uri cu părinții, alte școli -activitate de cerc pedagogic -publicarea ghidului de bune practici - încărcarea rezultatelor proiectului pe https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/ | Plan de diseminare, promovare și valorizare a rezultatelor proiectului Site-ul școlii Pag. Facebook Rollup Pliante,fluturasi Resurse financiare Resurse de timp | responsabilul cu asigurarea vizibilității programului și proiectului, diseminarea și valorizarea rezultatelor participanții la mobilități coordonatorul de proiect | Octombrie 2025 – octombrie 2026 | Cunoașterea/ promovarea proiectului Materiale promoționale care să conțină elemente de identificare ale proiectului Transmiterea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor, competențelor dobândite de participanții la mobilități către alte cadre didactice din școală și alte școli Crearea unui mediu favorabil învătării Creșterea nivelului de pregătire profesionala, personală și socială atât a cadrelor didactice cât a elevilor | Nr. Activităților demonstrative/ lecțiilor care integrează cunoștințele și competențele dobândite % din buget alocat acțiunilor de promovare și diseminare Nr. de participanți Nr. de postări pe rețele de socializare Nr. workshop-urilor |
| Managementul riscurilor |  |  |  |  |  |  |
| Gestionarea eficientă a riscurilor și problemelor neprevăzute apărute în proiect | Identificarea și analiza riscurilor Planificarea răspunsurilor la risc și implementarea lor | Formular de candidatură Plan de gestiune a riscurilor | Echipa de management al proiectului | Octombrie 2025 – octombrie 2026 | Identificarea corectă a riscurilor Gestionarea eficientă a situațiilor neprevăzute Comunicare eficientă la nivelul echipei de proiect, școală, reprezentați ai ISJ Brăila, ANPCDEFP | Nr. de renunțări la mobilitate/ înlocuiri ci lista de rezerve Nr. de solicitări de modificare a contractului Nr situațiilor de risc referitoare la siguranța participanților Nr. de riscuri legate de transport, îmbolnăviri |

„Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”

Coordonator proiect,

Prof. Rotaru Cornelia