[image: ] [image: ]   

	Nr.3883 / 13.10. 2025		
                                                                             PLAN  DE  IMPLEMENTARE
proiectului nr. 2025-1-RO01-KA122-SCH-000312406 cu titlul Digitalizare-prezent şi viitor, proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, acțiune cheie K1, domeniul Educație Școlară.
	OBIECTIVE
	ACTIVITĂȚI
	RESURSE
	RESPONSABILI
	PERIOADA DE  REALIZARE
	REZULTATE AȘTEPTATE
	INDICATORI DE REALIZARE

	
	Activități de pregătire(premobilitate)

	
Asigurarea cadrului optim de implementare a proiectului conform candidaturii aprobată
	1.Reuniunea  de informare si consiliere, aferenta proiectelor de mobilitate de scurta durata KA122 – domeniul Educație Scolara.



2.Deschidere cont proiect în euro (documentare condiții gestionare bani, comisioane bancare pentru operațiuni de transfer)


3.Pregătirea proiectului
[bookmark: _GoBack]- semnarea contractului de finanțare
- stabilirea echipei de management al proiectului 


- întâlnirea echipei de management al proiectului pentru distribuirea responsabilităților, stabilirea diagramei Gantt.


4.Lansarea proiectului
- prezentarea proiectului în Consiliul Profesoral/ Consiliul de Administrație,  pe pagina de facebook al școlii
- crearea unei pagini a proiectului pe site-ul școlii
- afișarea unui banner




5.Contactarea furnizorilor de formare
-anunțare aprobare grant
-obținerea calendarului cu activitățile de formare/curs
-solicitare date de contact
- anunț nr. participanți/curs



6. Selecția participanților la mobilități
- elaborarea procedurii de selecție
- publicare anunț selecție, criterii de selecție, criterii de eligibilitate, conținutul dosarului de candidatură etc
- selecție 6 beneficiari cursuri de formare-concurs de dosare
-publicarea rezultatelor inițiale și finale

7. Pregătirea participanților pentru mobilități
- pregătire lingvistică
- pregătire pegagogică
- pregătire culturală









- deschidere cont în euro de către participanții la mobilitate la aceeași 
Bancă
- contactarea furnizorilor de curs, obținere informații aeroport, cazare, masa, transport intern
-solicitare date de contact și realizare listă de contacte pentru participanți


- încheierea contractelor de finanțare și a acordurilor de învățare pentru fiecare participant la mobilitate( școală – participant, școală-participant-organizație gazdă)
- obținerea calendarului de formare de la organizația gazdă


8. Înregistrarea participanților la mobilități

Colaborarea cu furnizorii de formare pentru eliberarea documentului de mobilitate Europass

	Email
Laptop, conexiune la internet







documente contractuale




cadre didactice ale Liceului Teoretic ,,George Vâlsan” Făurei



membrii echipei de proiect











site-ul și facebook-ul școlii

prezentare ppt despre proiect


furnizorii de curs
email
internet 
platforma School Educațion Gatewey
cadrele didactice din
 Liceul Teoretic ,,George Vâlsan” Făurei

procedură de selecție

site-ul, facebook-ul și avizierele școlii





chestionar pentru identificarea nevoilor de pregătire a participanților


program de pregătire lingvistică, pedagogică, culturală

participanții la mobilitate

resurse financiare conform alocărilor bugetare





agenții de turism
companii de transport

companii de asigurări









documente contractuale









Platforma  Erasmus+ and European Solidarity Corps platform (europa.eu)
email, telefon
http://mobility.europass-ro.ro/

	Director 
Persoană de contact






Director 
Responsabil financiar




Director
Responsabil financiar


coordonatorul de proiect







membrii echipei de proiect
coordonatorul de proiect




coordonatorul de proiect
[bookmark: _Hlk115281113]


responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri)


comisia de selecție



responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului





responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri)

responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului


fiecare participant la mobilitate
responsabilul financiar

coordonatorul de proiect







director
responsabilul financiar

coordonatorul de proiect
furnizorii de curs





coordonatorul de proiect/persoana de contact
	 6. oct.2025








septembrie 2025





octombrie 2025



octombrie 2025







octombrie 2025











august -octombrie 2025








Octombrie 2025












Octombrie 2025


Martie- aprilie 2026










Octombrie 2025- pentru mobilitatea din Cehia 

Ianuarie 2026 pentru mobilitatea din Spania

















Noiembrie 2025 ptr mobilitatea din Cehia

Aprilie 2026 ptr mobilitatea din Spania
	Clarificarea diferitelor aspect legate de implementare și gestiunea mobilităților



Deschidere cont în euro la Banca Raiffeisen 
Contract de finanțare


Echipa de management a proiectului


Fișe de post cu responsabilități







Popularizarea proiectului în cadrul școlii, comunității locale și pe rețele de socializare
Proces verbal CP/CA 







 Găsirea furnizorilor de curs
Acordul de învățare



Selecția participanților la mobilități











Obținerea unor informații despre pregătirea participanților

Participare la cursurile de pregătire

Participanți la mobilitate pregățiți dpdv lingvistic, pedagogic și cultural

Cont în euro pentru fiecare participant 

Oferte de la diferite agenții de voiaj și turism

Depunere documente pentru obținerea cardului european de asigurări 

Semnarea contractelor de finanțare și a acordurilor de învățare

Calendar de activități – curs de formare

Înregistarea participanților în platforma https//webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module

http://mobility.europass-ro.ro/

	Stabilirea metodologie de lucru






Semnarea contractului de finanțare



Decizie interna-echipă de management a proiectului


Diagrama Gantt

Proces verbal






Pagina proiectului pe site-ul școlii










Convorbiri de pe emailul dadana_bibi@yahoo.com



Decizie- comisie de selecție


Dosarul de candidatură

Procedura de selecție





Interpretare rezultate chestionare

Liste cu prezență

Documente curriculare 

Proces verbal încheiat la sfârșitul pregătirii






Extras de cont
Bilete de avion

Asigurare storno

Card european de asigurări de sănătate

Factură individuală pentru cazare. masă, transport intern și extern

Dovadă transfer bancar

Contractele de finanțare și acordurile de învățare





Documente Europass

	                              Activități de mobilitate

	
Creșterea cu 10% a numărului de profesori din școală care utilizează învățarea bazată pe jocuri și gamificarea în munca lor cu elevii













Îmbunătățirea competențelor digitale a 3 profesori din școală prin utilizarea eficientă a aplicațiilor digitale și a instrumentelor de inteligență artificială cu elevii 


	
Fluxul 1:
Game-Based Learning and Gamification

Monitorizarea și evaluarea participanților la cursuri



















 Fluxul 2:
,,ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity”
Monitorizarea și evaluarea participanților la cursuri

	
ITC International-Cehia


email
telefon

chestionare 

















Europass Teacher Academy, Spania



Email, tefelon

chestionare
	3 cadre didactice din Liceul Teoretic ,,George Vâlsan” Făurei

furnizorii de curs

coordonatorul proiectului

responsabil cu monitorizarea și evaluarea standardelor de calitate

responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri)

3 cadre didactice din Liceul Teoretic ,,George Vâlsan” Făurei

responsabil cu monitorizarea și evaluarea standardelor de calitate

coordonatorul proiectului

responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri)


	
17 nov. – 21 nov. 2025























18. – 23. Mai 2026


	Dezvoltarea competențelor de a integra activități bazate pe joc și gamificare în activitatea didactică 

Modalități de integrare a instrumentelor digitale în activitatea educativă 

Creșterea motivației elevilor pentru scoală





Competențe digitale prin utilizarea aplicațiilor digitale și instrumente AI



Competențe de comunicare și relaționare cu elevii, părinții și cadrele didactice

Competențe de de stimulare a creativității și gândirii critice



	
Documentul de mobilitate Europass

Rata de absorție a bugetului pe categorii de cheltuieli


Feedback de la formatori












Documentul de mobilitate Europass

Rata de absorție a bugetului pe categorii de cheltuieli


Fedback-ul primit de la formatori
(raport)

	                            Activități postmobilitate

	Dezvoltarea și integrarea la clasă a metodelor moderne și a aplicațiilor digitale, în vederea promovării unui act didactic de calitate orientat spre nevoile și interesele elevilor















Asigurarea calității prin verificarea periodică a progresului înregistrat

	1. Activități de integrare
- lecții demonstrative (1 lecție / participant) în care să fie integrate cunoștințele/competențele dobândite
-creare de planuri de lecție, fișe de lucru, chestionare, teste,exerciții, postere
(1//lună)
- activități extrașcolare cu elevii, cadre didactice, părinți
- elaborarea unui ghid de bune practici
- sprijin permanent pentru colegii din școală care vor să aplice noile strategii/ metode/ aplicațiile digitale



2. Raportare individuală după fiecare mobilitate






Activități de  monitorizarea  proiectului
- planificarea activităților de monitorizare
- identificarea potențialelor riscuri car ar putea afecta buna implementarea a proiectului
- colectarea informațiilor de la membrii echipei de proiect, benefeciarii direcți și indirecți

	 6 participanții la  cele 2 mobilități

aplicații digitale

metode și strategii de predare-învățate-evaluare

diferite materiale didactice

laptopuri, tablete, videoproiector








Participanții la mobilitate

Chestionar online UE pentru cursul la care a participat


Planul de monitorizare/diagrama Grantt

Formularul  de candidatură

Chestionare de satisfacție
	participanții la mobilitate

responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului


responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului








responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului

coordonatorul de proiect

responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului

coordonatorul de proiect

	
Decembrie 2025-Februarie 2026




Ianuarie – octombrie 2026












În termen de 30 zile de la întoarcerea din mobilitate





Permanent



permanent
	îmbunătățirea actului didactic

lecții atractive/ reducerea absenteismului 
crearea unui mediu școlar pozitiv

motivarea elevilor pentru obținerea de rezultate școlare cât mai bune

îmbunătățirea relației școală – elevi-părinți-comunitate 


raport de evaluare individuală






Respectarea formularului de candidatură și a contractului de finanțare

	Portofoliul personal




Ghid de bune practici
















Rata și termenul de completare a chestionarului online




Nr. chestionarelor de satisfacție

Gradul de satisfacție a beneficiarilor di


	                             Activități de  evaluare

	Măsurarea gradului de îndeplinire a obiectivelor proiectului și obținerea rezultatelor așteptate
	- evaluare realizată de către furnizorii de curs
- evaluarea realizată de către școală
	Platforma Erasmus/Europass
Chestionare
Interviuri 

	responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului

formatori
participanții la mobilități
	
permanent
	
Implementarea și sustenabilitatea proiectului
	
Statistici 

	                      Diseminarea, valorizarea și promovarea proiectului

	Implementarea unui proiect inovativ și eficient care să conducă la rezultate ale învățării de bună calitate
	1. Diseminare internă
- prezentarea proiectului la nivelul școlii 
-amenajare panou al proiectului în holul școlii
- prezentarea rezultatelor mobilităților în cadrul comisiilor metodice, lectorate cu părinții

2. Diseminare externă
- prezentarea proiectului pe site-ul școlii, pe pag. de facebook al școlii, al proiectului, e-Twitter
- publicații în presă
- workshopu-uri cu părinții, alte școli
-activitate de cerc pedagogic
-publicarea ghidului de bune practici
- încărcarea rezultatelor proiectului pe https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/












	
Plan de diseminare, promovare și valorizare a rezultatelor proiectului

Site-ul școlii
Pag. Facebook
Rollup
Pliante,fluturasi
Resurse financiare
Resurse de timp
	
responsabilul cu asigurarea vizibilității programului și proiectului, diseminarea și valorizarea rezultatelor

participanții la mobilități

coordonatorul de proiect
	
 Octombrie 2025 – octombrie 2026
	
Cunoașterea/ promovarea proiectului


Materiale promoționale care să conțină elemente de identificare ale proiectului

Transmiterea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor, competențelor dobândite de participanții la mobilități către alte cadre didactice din școală și alte școli

Crearea unui mediu favorabil învătării

Creșterea nivelului de pregătire profesionala, personală și socială atât a cadrelor didactice cât a elevilor
	
Nr. Activităților demonstrative/ lecțiilor care integrează cunoștințele și competențele dobândite 

% din buget alocat acțiunilor de promovare și diseminare


Nr. de participanți

Nr. de postări pe rețele de socializare

Nr. workshop-urilor  

	                           Managementul riscurilor

	Gestionarea eficientă a riscurilor și problemelor neprevăzute apărute în proiect
	Identificarea și analiza riscurilor
Planificarea răspunsurilor la risc și implementarea lor
	Formular de candidatură
Plan de gestiune a riscurilor
	Echipa de management al proiectului
	 Octombrie 2025 – octombrie 2026
	Identificarea corectă a riscurilor

Gestionarea eficientă a situațiilor neprevăzute

Comunicare eficientă la nivelul echipei de proiect, școală, reprezentați ai ISJ Brăila, ANPCDEFP

	Nr. de renunțări la mobilitate/ înlocuiri ci lista de rezerve

Nr. de solicitări de modificare a contractului

Nr situațiilor de risc referitoare la siguranța participanților

Nr.   de riscuri legate de transport, îmbolnăviri



„Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”
	

Coordonator proiect,
   Prof. Rotaru Cornelia
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Liceul Teoretic ,,George Vilsan” Faurei
Str. Scolii, Nr.3, Faurei, Jud. Braila
Tel. 0239 661 596, Fax 0239 661 299
mail : grupgeorgevalsan@vahoo.com
web : www liceulgeorgevalsanro




