Nr.3884/13.10.2025

PLAN  DE  MONITORIZARE

proiectului nr. 2025-1-RO01-KA122-SCH-000312406 cu titlul Digitalizare-prezent şi viitor, proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, acțiune cheie K1, domeniul Educație Școlară.

SCOP:

Planul de monitorizare are ca scop urmărirea și înregistrarea progresului proiectului, identificarea potențialelor riscuri și revizuirea activităților din timpul implementării proiectului, dacă este cazul.

| Nr.crt | Activitatea | Responsabil | Mijloace și metode | Dovezi ce se pot verifica | Termen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregătirea proiectului -semnarea contractului de finanțare -stabilirea metodologiei de lucru și alocarea sarcinilor -alocarea resurselor în funcție de activități | Director Coordonator proiect | Semnarea contractului de finanțare Stabilirea metodologie de lucru Stabilirea sarcinilor membrilor echipei de proiect | Contractul de finanțare Fișe de post | August 2025 octombrie 2025 |
| 2. | Organizarea echipei de proiect -anunțarea câștigării proiectului -emiterea deciziei de numire a echipei de management a proiectului | Director | Anunț pe facebook-ul școlii și grupul de WhatsApp Consiliul Profesional și de Administrație Festivitatea de începere a noului an școlar 2025/2026 | Facebook-ul școlii și grupul de messenger Procese verbale de la ședintele CP și CA Decizie – numire comisie de management al proiectului | Iulie 2025 Septembrie 2025 |
| 3. | Managementul proiectului - întâlniri ale echipei de management al proiectului - parcurgerea și cunoașterea conținutului formularului de candidatură de către membrii echipei de proiect -asumarea rolurilor și responsabilităților membrilor echipei proiectului -monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului | Echipa de management al proiectului | Întâlniri ale echipei de proiect Întocmirea rapoartelor | Procese verbale Rapoarte Portofoliul proiectului Formulalul de candidatură | Permanent |
| 4. | Lansarea proiectului - crearea unei pagini pe site-ul școlii - lansarea proiectului în cadrul primului Consiliul profesional -editarea logo-ului | Director Coordonator proiect | Crearea unei pagini a proiectului pe site-ul școlii Prezentarea proiectului în primul CP din noul an școlar | Pagina proiectului pe site-ul școlii Logo-ul proiectului | Octombrie 2025 |
| 5. | Selecția participanților la mobilități și publicarea rezultatelor - anunț selecție participanți la mobilități - elaborare procedură de selecție a participanților la 2 mobilități - emitere decizie – comisie de selecție - desfășurarea consursului de selecție a participanților la mobilități -anunțarea rezultatelor | Coordonator proiect Director Membrii comisiei de selecție | Publicarea anunțului procedurii de selecție și a rezultatelor selecției grupul de WhatsApp și site-ul școlii Afișarea anunțului/ procedurii de selecție /rezultatelor selecției la avizierele din cancelariile Liceului Teoretic George Vâlsan Făurei | Procedura de selecție Decizia de numire Site-ul școlii Proces verbal Rezultate inițiale și finale ale concursului de selecție | Octombrie 2025 |
| 6. | Pregătirea fluxului 1- cursul de formare ,,Game-Based Learning and Gamification”, Praga, Republica Cehă - pregatirea participanților la mobilități - contactarea furnizorului de formare ITC International Training Center, Praga, Republica Cehă - aspecte logistice( cazare, masă, transport intern și extern) - competarea documentelor și contractelor ce trebuie semnate de către participanți - înregistrarea participanților la mobilități pe platforma Beneficiary Module(BM) https://www.erasmusplus.ro › beneficiary-module-bm - completarea și eliberarea documentului Europass Mobility - completarea Raportului participantului Erasmus+, trimis de EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM ec.europa.eu, la întoarcerea din mobilitate | Coordonator proiect Participanții la mobilitate Pănuță Romelia responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri) Responsabilul financiar Paraschiv Marilena – persoana desemnată ca mentor pentru această mobilitate | Chestionar pentru pregatirea participanților Program de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală a participanților la mobilitate Contactarea furnizorului de formare Înregistrarea participanților pe platforma Beneficiary Module(BM) https://www.erasmusplus.ro › beneficiary-module-bm Completarea contractelor de finanțare ale participanților la mobilitate Completarea și semnarea Acordului de învățare pentru fiecare participant la curs Erasmus+learning programme Completarea documentului Europass de către fiecare participant Completarea raportului individual la întoarcerea din mobilitate | 3 chestionare completate Interpretarea chestionarelor Programul de pregătire( continut, nr. ore, liste de prezență, proces verbal) Email-uri Tefelon Factură-plata cursului 3 Contracte de finanțare ale participanților la mobilitate 3 Acorduri de învățare 3 documente de mobilitate Europass Bilete de avion Cardul european de sănătate Asigurare de călătorie 3 rapoarte individuale | Octombrie-noiembrie 2025 |
| 7. | Pregătirea fluxului 2- cursul de formare ,,ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity”, Valencia, Spania - pregatirea participanților la mobilități - contactarea furnizorului de formare Europass Teacher Academy, Valencia, Spania - aspecte logistice( cazare, masă, transport intern și extern) - competarea documentelor și contractelor ce trebuie semnate de către participanți - înregistrarea participanților la mobilități pe platforma Beneficiary Module(BM) https://www.erasmusplus.ro › beneficiary-module-bm - completarea și eliberarea documentului Europass Mobility - completarea Raportului participantului Erasmus+, trimis de EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM ec.europa.eu, la întoarcerea din mobilitate | Coordonator proiect Participanții la mobilitate Pănuță Romelia responsabil cu pregătirea, sprijinirea participanților la mobilități și comunicarea cu partenerii externi(furnizorii de cursuri) Responsabilul financiar | Chestionar pentru pregatirea participanților Program de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală a participanților la mobilitate Contactarea furnizorului de formare Înregistrarea participanților pe platforma Beneficiary Module(BM) https://www.erasmusplus.ro › beneficiary-module-bm Completarea contractelor de finanțare ale participanților la mobilitate Completarea și semnarea Acordului de învățare pentru fiecare participant la curs Erasmus+learning programme Completarea documentului Europass de către fiecare participant Completarea raportului individual la întoarcerea din mobilitate | 3 chestionare completate Interpretarea chestionarelor Programul de pregătire( continut, nr. ore, liste de prezență, proces verbal) Email-uri Tefelon 3 Contracte de finanțare 3 Acorduri de învățare 3 documente de mobilitate Europass Bilete de avion Cardul european de sănătate Asigurare de călătorie 3 rapoarte individuale | Februarie – mai 2026 Aprilie 2026 |
| 8. | Derularea mobilitățior Fluxul 1: ,,Game-Based Learning and Gamification”, Praga, Republica Cehă Fluxul 2: ,,ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity”, Valencia, Spania | Participanții la mobilitate furnizorii de curs coordonatorul proiectului responsabil cu monitorizarea și evaluarea standardelor de calitate | Participarea la fluxul 1 a trei cadre didactice selectate conform programului cursului de formare Participarea la fluxul 2 a trei cadre didactice selectate conform programului cursului de formare | Programul activităților Acordul de învățare Documentul de mobillitate Europass Fotografii din fiecare zi de curs, postate pe Facebook-ul școlii | 17 nov-21 nov. 2025 pentru fluxul 1 18 mai – 22 mai 2026 ptr fluxul 2 |
| 9. | Follow-up și evaluare a fluxurilor de formare - feedback oferit furnizorului de curs - chestionare de evaluare a participanților la mobilități - completarea raportului final de către fiecare participant | Participanții la mobilitate Coordonator proiect | Prezentare de feedback Aplicarea și interpretarea chestionarelor Completarea online a chestionarului UE dupa întoarcerea din mobilitate | Mesaje pe email Chestionare online Raport final | Decembrie 2025 – februarie 2026 ( fluxul 1) Mai 2026 – octombrie 2026 (fluxul 2) |
| 10. | Diseminarea, valorizare și promovarea - elaborarea planului de diseminre, valorizare și promovare -diseminare, valorizare și promovare internă -diseminare, valorizare și promovare externă | Participanții la mobilitate Paraschiv Marilena– responsabil cu asigurarea vizibilității programului și proiectului, diseminarea și valorizarea rezultatelor Coordonator proiect | Planul de diseminare, valorizare și promovare Diseminarea cunoștințelor dobîndite și a rezultatelor obținute prin comunicate în presă, postare pe platforma Erasmus+ Project Results Platform. Workshop-uri cu elevii, părinții și cadre didactice Activitate de cerc pedagogic, la nivelul comisiei de formare Editarea unui ghid de bune practici | Plan de diseminare Procese verbale Fotografii Comunicate în presă Platforma Erasmus+ Project Results Platform. Panou-,,Colțul E+” din holul școlii Prezentări ppt Ghidul de bune practici | Octombrie 2025– octombrie 2026 |

„Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”

Notă: Pentru cea de a 1-a mobilitate ce va avea loc în perioada 17 noiembrie  - 21 noiembrie 2025 se va numi o altă persoană responsabilă de monitorizarea și evaluarea proiectului și a standardelor de calitate. Persoana respectivă nu trebuie să fie participant la mobilitate și să facă parte din Consiliul de Administrație al școlii sau să fie cadru didactic al Liceului Teoretic,, George Vâlsan” Făurei.

Responsabil  monitorizare și evaluare proiect/standardelor de calitate                                                   Coordonator de proiect

Prof. Nedelcu Aura                                                                                                                                     Prof. Rotaru Cornelia